**Қостанай қаласының Қоғамдық кеңесі отырысының**

**хаттамасы № 34**

*өткізу орны: өткізу уақыты:*

**Қостанай қ., Пушкин к-сі, 98 11 тамыз 2023 жыл**

**(302 каб.) 16:30 сағ.**

**Төрағалық етті: Сотников Сергей Николаевич** – Қоғамдық кеңесінің төрағасы.

**Қатысқандар:** Қостанай қаласының Қоғамдық кеңесінің мүшелері *(тізім қоса берілді)*.

**Күн тәртібі**

**1.** «ҚЖЭК» МКК тарифтік саясат бойынша, жөндеу жұмыстарын орындау және жылыту маусымына дайындық туралы есебі.

**2.** «Қостанай Су» МКК тарифтік саясат бойынша, жөндеу жұмыстарының орындалуы және жылыту маусымына дайындық туралы есебі.

**3.** «Тарихи-мәдени мұра ескерткіштерін алдын ала есепке алу тізіміне өзгерістер енгізу туралы» баяндама.

**ТЫҢДАЛДЫ:**

**1.** «ҚЖЭК» МКК тарифтік саясат бойынша, жөндеу жұмыстарын орындау және жылыту маусымына дайындық туралы есебі.

**Шмыглов Виктор Владиславович – «ҚЖЭК» МКК директоры.**

**1. Жалпы ережелер**

**Тарифтік саясат мәселесі бойынша**

Қостанай қаласы әкімдігінің «Қостанай жылу энергетикалық компаниясы» МКК (бұдан әрі: «КТЭК» МКК) жылу энергиясын өндіру, беру, бөлу және жабдықтау саласындағы табиғи монополиялардың субъектісі болып табылады. Тариф пен тарифтік сметаны «Табиғи монополиялар туралы» ҚР Заңының негізінде «Қостанай облысы бойынша табиғи монополияларды реттеу комитетінің департаменті» РММ (бұдан әрі: ТМРА) қарайды және бекітеді.

Ағымдағы жылдың ақпан айынан бастап жылумен жабдықтау қызметтеріне өтемдік тариф қолданылады. Жылу энергиясын сатудың ұлғаюы, ал 2021 жылы реттелетін қызмет бойынша қызметтің қаржылық нәтижесіне әсер етпейтін қосымша табыс алу салдарынан негіз болды. 2021 жылғы шығын 599,8 млн. теңгені құрады. Осыған байланысты, біздің кәсіпорын табиғи монополияларды реттеу комитетіне ТМРА шешімін қайта қарау туралы жүгінді.

Тарифтердің төмендеуі (халық үшін 2014 жылғы деңгейде) және инфляцияның өсуі кәсіпорынның қызметіне кері әсерін тигізді. Айналым қаражаттарының жетіспеушілігі жөндеу компаниясы мен жылыту маусымына дайындық кезінде қызмет көрсетушілер мен тауарлар берешегіне әкелді. Тарифтік сметада белгіленген төмен жалақы (165 мың теңге) білікті персоналдың кәсіпорыннан кетуіне әкелді (130 бос орынға дейін немесе бекітілген санның 17%).

Ағымдағы жылдың наурыз айында Табиғи монополиялар саласындағы заңнамаға енгізілген өзгерістер субъектілерге орташа жалақыны өңірдің салалық көрсеткіші деңгейіне дейін реттеуге мүмкіндік берді. Осыған байланысты, 2023 жылғы 11 сәуірде «КТЭК» МКК уәкілетті органға қызметкерлердің жалақысының мөлшерін қайта қарауға өтінім берді (182 мың теңгеге дейін). ТМРА өтінімін қарау оның қаралу ұзақтығына (30 жұмыс күні), Табиғи монополияларды реттеу жөніндегі комитетке жүгінуімізге қатысты қосымша сауалдарға байланысты кешіктірілді. Осы кезеңде 14,7% өсіммен жылу энергиясын өндіруге арналған газ бағасы бойынша шешім шығарылды. Осыған байланысты қосымша өтінім жолданды.

Тарифтің өсуіне әсер еткен негізгі факторлар (8,8%): газ бағасының өсуі - 4,1%, өтемдік тариф бойынша бапты қайта қарау - 3,6% және жалақыны ұлғайту бойынша шығыстар - 2,4%) болып табылады. Сонымен қатар, тарифте еңбекақы төлеуді ұлғайту тек 1 тамыздан бастап, яғни тариф енгізілген күннен бастап қарастырылған. Осылайша, 2023 жылға арналған орташа айлық жалақы кәсіпорын үшін 175 мың теңге немесе 5,8% өсім мөлшерінде белгіленді, бұл кадр ресурсымен жағдайды өзгертуге мүмкіндік бермейді.

Коммуналдық қызметтер саласындағы қызметкерлерге еңбекақы төлеу мөлшерін реттеуге қатысты мұндай жағдай қолайлы емес деп санаймыз:

 -жалпы аймақ бойынша коммуналдық қызметтер теңестіріледі;

 - өтінімді ұзақ уақыт қарау (статистиканың жылдық қорытынды деректері. жалақысы бойынша органдар ақпан айынан ерте емес, өтінімді қарау ұзақтығы - 30 жұмыс күні). Нәтижесінде қарастыру бес айға кешіктіріледі.

Біз ұсынамыз: субъектілерге қызметкерлердің жалақысын жыл сайын қызмет көрсетілетін аймақтың нақты инфляция деңгейіне арттыруға мүмкіндік беру.

Жөндеу жоспары (10.08.2023 ж. жағдай бойынша)

2023-2024 жылдардағы жылыту маусымына дайындық мақсатында жалпы сомасы 455,7 млн. теңгеге негізгі және қосалқы жабдықтарды жөндеу жоспары бекітілді, оның ішінде:

1. Инвестициялық бағдарлама шеңберінде 231,8 млн. теңге сомасына 11 іс-шараны орындау жоспарлануда:

ЖЭО-да

1. №1 ст. БМ-35 бу қазандығын күрделі жөндеу. Орындау 100%.

2. ЖСҚ күрделі жөндеу-125-7-15 №3. Орындау 100%.

3. №7 ст. ПСВ-200у қазандық қондырғысын күрделі жөндеу. Орындау 100%.

ЖЭО-2-де

4. Бу қазандығын күрделі жөндеу ГМ 50/14 ст.№5. Орындау 15%. 2023 жылдың қыркүйегінде аяқталады.

5. №3 ст. су жылыту қазандығын күрделі жөндеу. 2023 жылдың қыркүйегінде орындау.

6. № 3 аккумуляторлық резервуарды күрделі жөндеу. Орындау 100%.

Жылу желілерінде

7. ТК 20.13.03-тен Кубеев көшесіндегі тұрғын үйлерге жылу желісін күрделі жөндеу№4, №6, №8, №10 № 4 орта мектеп ауданында. Ұзындығы 173 м. орындау 70%. 2023 жылдың тамызында аяқталады.

8. ТК 23.05-тен Маяковский көшесіндегі № 106 тұрғын үйге жылу желісін күрделі жөндеу. Ұзындығы 287 м. орындалуы 2023 жылдың тамызында. Жұмыс басталмады.

9. ТК 24.11-ден тұрғын үйлерге жылу желісін күрделі жөндеу№10, №26, №29, №30 «Әуежай» шағын ауданында. Ұзындығы 186 М. орындау 100%

10. Тәуелсіздік көшесі-Әл-Фараби көшесі шекараларында ТК 2.06.01-ден ТК 2.06.02-ге дейінгі жылу желісін күрделі жөндеу. Ұзындығы 51 м. орындау 100%.

11. ТМ-9 жылу магистралін ТК 9.01-ден ТК 6.16-ға дейін Абай даңғылында күрделі жөндеу. Ұзындығы 248,7 М. орындау 100%.

2. Инвестициялық міндеттемелер шеңберінде №8 ТГ-2 ұяшыққа арналған вакуумдық ажыратқыш ауыстырылды, тамыз айында ЖЭО-ға ЖСМ 2-4 май тазарту қондырғысын ауыстыру жоспарлануда. Жалпы сомасы - 14,9 млн. теңге.

3. Кәсіпорынның негізгі қаражаты құнының өсуіне әкелмейтін жөндеу жұмыстары 209,0 млн. теңге сомасына жоспарланған. Орындау 38%.

**Жылу желілерін дайындау**

«КТЭК» МКК жылу желілерінің ұзындығы – 249,011 км (тозуы - 64,2%), оның ішінде магистральдық желілер – 38,280 км, орамішілік желілер – 210,731 км.кәсіпорынның меншікті қаражаты есебінен 2023 жылға жалпы сомасы 170,9 млн. теңгеге 2,4 км жылу желілерін Күрделі жөндеу жоспарланған. Сондай-ақ, жылу желілерін дайындау үшін 10 мамырдан 11 маусымға дейін кәсіпорынның жылу көздерін тоқтата отырып, жоғары қысыммен магистральдық және орамішілік жылу желілерін көктемгі гидравликалық сынау жүргізілді. Күзгі гидравликалық сынақтар 14-18 тамыз аралығында жүргізіледі.

**Отынмен қамтамасыз ету**

Кәсіпорынның жылу көздері үшін негізгі отын-табиғи газ. Бүгінгі таңда табиғи газ үшін берешек 414,0 млн. теңгені құрайды. Жылу көздері үшін отынның резервтік түрі ретінде мазут қарастырылған. Барлығы 4108 тонна мазут сақтауда (оның ішінде: ЖЭО - 2743 тонна, ЖЭО - 2 - 177 тонна, №3 қазандықта-1188 тонна). Табиғи отынның орташа тәуліктік шығынын есептеуге сәйкес мазуттың қажетті 10 тәуліктік қоры 7447 теңгені құрайды. 3339 тонна сатып алу қажет.

**Бюджеттік қаржыландыру**

2023 жылы бюджеттік қаржыландыру есебінен жалпы сомасы 2,3 млрд. теңгеге 3,3 км жылу желілерін реконструкциялау бойынша 4 жобаны («Әуежай шағын ауданының орамішілік жылу желілерін реконструкциялау» 938,0 млн. теңгеге, «№9 қазандықтың № 6 қазандыққа жүктемелерін қосу үшін жылу желілерін салу» 267,6 млн. теңгеге, «жылу магистралі учаскесін реконструкциялау») іске асыру жоспарлануда ТМ-10 02.17 А ТК-дан Қасымханов көшесі бойынша 11.04 ТК-ға дейін» 233,2 млн.теңгеге, «ТМ-14 жылу магистралі учаскесін 14.02 ТК-ден х. т1-ге дейін (Тк14.08 жанында) Абай даңғылы бойынша 886,2 млн. теңгеге қайта жаңарту». жалпы сомасы 356,6 млн. теңгеге жылу көздері бойынша 3 жоба («Қостанай ЖЭО «Заводская» КС-де күштік трансформаторларды ауыстыра отырып, РУ-6кВ ұяшықтарды реконструкциялау», «ЖЭО-да № 2 түтін құбырын күрделі жөндеу», «Юбилейный» шағын ауданына инженерлік коммуникациялар салу « (№92 БМК,№93)»). Осы іс-шараларды іске асыру есептеулер бойынша жылу желілерінің тозуын 1,1% - ға төмендетуге мүмкіндік береді.

**Жоғарыда аталған жобалар бойынша ағымдағы жағдай:**

**1. «Әуежай шағын ауданының орамішілік жылу желілерін қайта жаңарту»**

Асфальт төсемді ашу, ут-2-ден ут-5 Ø530-ға дейінгі құбырларды бөлшектеу жұмыстары жалғасуда. Ø325 - 48,6 м, Ø426 - 700 м құбырларды монтаждау орындалды, UT12, UT11, UT10, UT9, UT8 камераларын орнату - ФБС блоктарынан қабырғаларды төсеу. СҚУ Ø400 - 6 дана СҚУ бекітілген тіректермен Ø300-2 дана.

**Орындалған жұмыстар актілері бойынша игеру 154,317 млн.теңге.**

**2. «Қостанай қаласындағы Абай даңғылындағы ТМ-14 жылу магистралі учаскесін 14.02 ТК-ден х.т. 1-ге дейін (14.08 ТК жанында) қайта жаңарту».**

890,0 м трасса бөлшектелді, Ø720х8-815 м құбырлар орнатылды, СҚУ монтажы – 22 дана, н.О. монтажы – 17 дана.

**Орындалған жұмыстар актілері бойынша игеру 551,983 млн. теңге**

**3. «Қостанай қаласындағы Қасымханов көшесі бойынша ТМ-10 жылу магистралінің 2.17 А ТК-ден 11.04 ТК-ге дейінгі учаскесін қайта жаңарту»**

660 м құбыр мен 290 м науа арнасы бөлшектелді. 308 м жаңа науа арнасы төселген. Трассаның 325 - 170 м, трассаның 273 - 190 м құбырларын монтаждау орындалды. УТ-3 жылу камерасын монтаждау орындалды, УТ-1 жылу камерасын монтаждау жүргізілуде, Н.О.- 2 дана монтаждау орындалды.

**Орындалған жұмыстар актілері бойынша игеру 153,514 млн. теңге**

**4. «Қостанай қаласындағы № 6 қазандыққа № 9 қазандықтың жүктемелерін қосу үшін жылу желілерін салу»**

№6 қазандықтан Тухачевский көшесі бойынша Ø150 ММ 138 м Құбыр бөлшектелді. 10 камера әзірленді, УТ-1,2,3,4,5,6 дайын, УТ-7,8 қабырғалар құйылды. Құбыр үшін топырақ әзірлеу басталды. Құбырлар орнатылды-Д. 273-559 м, 946,0 м-ден 59%.

Материалдар: D273mm құбырлары, бұрмалар, бекіту арматуралары, мин. мақта, науалар, түсіру тақталары әкелінді

**Орындалған жұмыстардың актілері қойылмаған.**

**5. «Қостанай ЖЭО» Заводская»КС күштік трансформаторларын ауыстыра отырып, РУ-6кВ ұяшықтарды реконструкциялау»**

Жұмыс басталмады, мердігер жобалау-сметалық құжаттаманы түзетуді жүзеге асыруды жоспарлап отыр.

**6. «Қостанай ЖЭО № 2 түтін құбырын күрделі жөндеу»**

Іске асыру 2023 жылдың тамыз-қыркүйек айларына жоспарланған.

7**. «Юбилейный шағын ауданына инженерлік коммуникациялар салу». Қостанай қаласының алаңішілік желілері. Түзету.(Блок-модульдік қазандықтарды (БМК) байланыстыру №92,№93)»**

Жұмыс басталмады, мердігер жобалау-сметалық құжаттаманы түзетуді жүзеге асыруды жоспарлап отыр.

Сондай-ақ ЖЭО-ны жаңғырту және кеңейту бойынша 49,0 млн.теңге сомасына техникалық-экономикалық негіздеме (ТЭН) және 231,5 млн. теңге сомасына 15 жоба (5,8 км жылу желілерін реконструкциялау, сондай-ақ кәсіпорынның жылу көздеріндегі 52 бірлік жабдықты жаңғырту үшін ЖСҚ) әзірлеу жоспарланған. Жобаларды одан әрі іске асырудың болжамды құны 7,1 млрд.теңгені құрайды (2024 ж. - 6,2 млрд. теңге, 2025 ж. - 0,9 млрд. теңге). Аталған іс-шараларды іске асыру тозудың 3,2% - ға төмендеуіне әкеледі.

**ШЕШТІ:** **В. Шмыгловтың** ақпараты назарға алынсын.

**Дауыс берді:** «Қолдайды»-13, «Қарсы»-0, Қалыс қалғандар – 0. Бірауыздан қабылданды.

**ТЫҢДАЛДЫ:**

**2.** «Қостанай Су» МКК тарифтік саясат бойынша, жөндеу жұмыстарының орындалуы және жылыту маусымына дайындық туралы есебі.

**Шалабаев Казбек Васильевич – «Қостанай Су» МКК директоры.**

**1. Жалпы ережелер**

Біздің кәсіпорынның негізгі қызметі шаруашылық - ауыз сумен жабдықтау, Ағынды суларды қабылдау және бұру болып табылады, кәсіпорын қызметкерлерінің нақты саны – 573 адамды құрайды.

«Қостанай-Су» МКК балансында 01.01.2023 жылға есептеледі:

- сумен жабдықтау желілері – 652,2 км;

- бекіту арматурасы – 5264 бірлік;

- су бұру желілері – 488,1 км;

- Әуежай, Қонай, Юбилейный шағын аудандарындағы ССС – 9 бірлік, ЖСС қызмет көрсету;

- 25 бірлік көлемінде КСС кешеніне қызмет көрсету.

Сумен жабдықтау желілерінің орташа тозу деңгейі –79 %, су бұру желілері 71% құрайды.

Кәсіпорынның жөндеу бригадалары ЖЭО, қазандық-2, қазандық-3, шағын қазандықтардың (8 бірлік) сенімді жұмысы үшін сумен жабдықтау желілері мен бекіту арматурасын дайындауды 100% орындады.

2023 жылғы 01 маусымға дейінгі 5 ай ішінде кәсіпорын 2023 жылғы 01 қаңтардан бастап қабылданған орташа еңбек тарифтері бойынша жұмыс істеді.

Сумен жабдықтау бойынша 171,54 теңге/м3 тариф, оның ішінде халық бойынша 73,34 теңге/м3 тариф қолданылды. 1 маусымнан бастап орташа еңбек тарифі 177,67 теңге/м3, оның ішінде халық бойынша 77 теңге/м3 енгізілді. Орташа еңбек тарифінің өсімі 3,6%. Заңды тұлғалар үшін тарифтің өсуі 5% құрайды. Бюджеттік ұйымдар үшін тариф өзгеріссіз.

Су бұру бойынша 1 маусымға дейін 134,99 теңге/м3 тариф қолданылды, оның ішінде халық саны 57,08 теңге/м3, 1 маусымнан бастап орташа түсім 141,09 теңге/м3, оның ішінде халық саны 61,13 теңге/м3 енгізілді. Орташа тарифтің өсуі 4,5% құрайды. Заңды тұлғалар үшін тарифтің өсуі 7% құрайды. Бюджеттік ұйымдар үшін тариф өзгеріссіз.

ЕҚДБ және Нұрлы Жол желісі бойынша реконструкциялауға берілген қарыздарды өтеу – 12,9%, электр энергиясы және коммуналдық қызметтер – 14,5%, тұз (натрий хлоры) және химреагенттер, ауыз судың сапасын тазарту және ұстап тұру үшін химреактивтер – 1,5% (су тарифінде 2,5%); еңбекке ақы төлеу 30,6%, салықтар, бюджетке төлемдер, міндетті сақтандыру – 10,2%, ағымдағы жөндеу 4,2%, ЖЖМ – 2,6%, қауіпсіздік техникасы, байланыс және интернет қызметтері, есептеу техникасын бағдарламалау және ұстау бойынша шығындар, кәдеге жарату бойынша төлемдер, химанализдер мен сараптамалар, заңнамаға сәйкес мерзімдерде жабдықты тексеру, өрт және күзет дабылы, қаржылық, бухгалтерлік қызметтер сияқты 4,3% шегінде (әрқайсысы жеке-жеке 0,5% - дан аз) өзге де шығындар, салықтық және энергетикалық аудит, ақпараттық қызметтер, оқыту және қайта оқыту, кәсіптік қайта бағдарлау, кеңсе және т. б.

Еңбекақы төлеу қоры орташа жалақы есебінен 179 мың теңге (2022 жылғы факт деңгейінде) бекітілді.

Жартыжылдық қорытындылары бойынша шығындарды жылдық соманың 40-45% шегінде орындау. Жөндеу жұмыстарының басым бөлігі сатып алу рәсімінің ұзақтығына байланысты 3-4 тоқсанның қорытындысы бойынша жабылады.

Инвестициялық бағдарламаға жұмсалатын шығындардың жалпы сомасы сумен жабдықтау бойынша 566 884 мың теңгеге, су бұру бойынша 370 793 мың теңгеге тарифте көзделген.

Инвестициялық бағдарламаның орындалу барысы туралы есеп кәсіпорынның сайтында жеке қосымшамен объективті түрде орналастырылған.

Шығындар түрлері мен бағыттылығы бойынша инвестициялық бағдарлама мынадай түрде жоспарланады:

ЖСҚ 42 050 мың теңгеге немесе 4,5% - ға, техникалық тексеру 16 806 мың теңгеге немесе 1,8% - ға, СМЖ – 381 968 мың теңгеге немесе 40,7% - ға, БИО тазарту 135 514 мың теңгеге немесе 14,5% - ға, жабдық 167 042 мың теңгеге немесе 17,8% - ға, көлік 194 296 мың теңгеге немесе жалпы соманың 20,7% - на жоспарланған инвестициялық бағдарлама шығындары.

2023 жылғы 10 шілдеге қаражатты игеру пайызы:

амортизация есебінен 15,7% құрайды, оның ішінде сумен жабдықтау бойынша – 13,1%, су бұру бойынша – 19,7%. Игерудің төмен пайызы ұзақ сатып алу процедурасымен байланысты. Бірінші жартыжылдықта тендер өткізу және шарттар жасасу рәсімі көп уақытты алады.

Іс-шаралардың көпшілігін жеткізу және игеру мерзімі – 2023 жылдың 4 тоқсаны.

Инвестициялық қызметтің арқасында желілер мен жабдықтардың тозуын кемінде 2% - ға төмендетуге қол жеткізу жоспарлануда.

Кәсіпорынның меншікті қаражаты есебінен тозу деңгейін төмендету және авариялық жағдайлардың алдын алу үшін 2023 жылы сумен жабдықтау, су бұру желілері мен жабдықтарды 99,1 млн.теңге сомасына ағымдағы жөндеу жоспарланған, ағымдағы жылдың 6 айында игеру сомасы – 46,6 млн. теңге.

01.08.2023 жылға келесі іс-шаралар орындалды:

- жалпы ұзындығы – 3,1 км немесе жоспарланған 7,5 км-ден 39% сумен жабдықтау желілерін жөндеу;

- өрт гидранттарын жөндеу және ауыстыру – 17 бірлік жоспарда 55 бірлік, бұл 31 құрайды %;

- жоспарланған 165 бірліктің 75 бірлігі немесе 44% мөлшерінде су жинайтын колонкаларды жөндеу және ауыстыру.;

- бекіту арматурасын жөндеу және ауыстыру-68 бірлік жоспарда 175 бірлік, бұл 38% құрайды.

Құрылыс учаскесі желілерде жөндеу жұмыстарын жүргізгеннен кейін 1409 м2 асфальтбетон мен төсеніштен жасалған жабынды қалпына келтірді, 448 бірлік мөлшерінде су құбыры және кәріз құдықтарына жөндеу жүргізілді.

01.08.2023 жылғы жағдай бойынша «Қостанай - Су» МКК күшімен ұзындығы 44,0 п.м. кварталішілік кәріз желілеріне жөндеу жүргізілді, 11,8 км желілер жуылды.

«Қостанай - Су» МКК инвестициялық бағдарламасымен 2022-2026 жылдар аралығында кәсіпорынның өз қаражаты есебінен жалпы сомасы 4,32 млрд. теңгеге ұзындығы 29,3 км желілерді реконструкциялау жөніндегі іс - шараларды орындау көзделген, атап айтқанда 17,2 км сумен жабдықтау желілерін реконструкциялауға – 2,61 млрд. теңге; 12,1 км су бұру желілері – 1,71 млрд. теңге. теңге.

Сондай-ақ, жоғарыда аталған инвестициялық бағдарлама шеңберінде 2023 жылы жалпы сомасы – 937,6 млн. теңгеге іс-шараларды орындау жоспарлануда, оған 566,88 млн. теңге сомасына ұзындығы 3,02 км сумен жабдықтау желілерін, 370,79 млн. теңге сомасына ұзындығы 1,82 км су бұру желілерін реконструкциялау кіреді, оған мыналар кіреді:

- «Әл - Фараби даңғылы - Пушкин көшесінің шекарасындағы Урицкий көшесі бойынша, Урицкий көшесі-А.Бородин көшесінің шекарасындағы Тәуелсіздік көшесі бойынша су құбырын қайта жаңарту Қостанай қаласы», ұзындығы 0,7 км, сомасы 65,07 млн. теңге;

- «Абай даңғылы-Маяковский көшесі, Қостанай қ. шекараларында Быковский көшесі бойынша су құбырын қайта жаңарту», ұзындығы 0,3 км 25,73 млн. теңге, құбыр желісін салу - 0,3 км, игерілгені - 6,61 млн. теңге;

- «Қостанай қаласының №3 қазандығы - В.Чкалов көшесінің шекарасындағы Я.Гашек көшесі бойынша Д-400 су құбырын қайта жаңарту», ұзындығы 0,6 км, объектінің құны-66,49 млн. теңге (2023 ж.);

- «Қостанай қаласының Сералин-Мәуленов көшелерінің шекарасындағы Л.Беда көшесіндегі су құбырын қайта жаңарту», ұзындығы 0,3 км, сомасы 34,63 млн. теңге;

- «Қостанай-Су» МКК ауыр жүк көліктеріне арналған тұрақ шатырын қайта жаңарту - 24,5 млн. теңге;

- «Қостанай қ. Волынов-Гашек көшесінің шекарасындағы өздігінен ағатын кәріз коллекторын реконструкциялау», ұзындығы 0,061 км, сомасы 18,14 млн. теңге, құбырды төсеу - 0,061 км, игерілгені - 6,95 млн. теңге.

«Қостанай - Су» МКК инвестициялық бағдарламасына сәйкес (өз қаражаты есебінен) 2023 жылы 194,3 млн.теңге сомасына мамандандырылған техника сатып алынады.

Жабдықты жоспарлы сатып алу *(ұңғымалық сорғы - 5 бірлік, жиілік түрлендіргіші - 10 бірлік, қуат ұяшығы - 2 бірлік, электр муфталық аппарат - 1 бірлік, түзеткіш агрегат - 1 бірлік, майлы күштік трансформатор - 2 бірлік, дозалық сорғы - 2 бірлік, дозалық сорғыға арналған жинақ - 2 бірлік, ГНБ қондырғысы - 1 бірлік., биологиялық қауіпсіздік боксы - 1 бірлік, телеинспекциялық жүйе - 1 бірлік, икемді зонд - 1 бірлік, МФУ - 1 бірлік, металл ауа өткізгіш - 50 м2, пневматикалық сөндіргіш жабын - 3 бірлік, сорғы корпусы - 2 бірлік, бастапқы соңғы тығыздағыш - 144,5 млн.теңге сомасына 2 бірлік, екінші реттік соңғы тығыздағыш - 2 бірлік, сору жазықтығының қақпағы - 2 бірлік, жұмыс дөңгелегі - 2 бірлік, мойынтіректер - 4 бірлік, FLYGT суасты кәріз сорғысы - 1 бірлік, суасты дренаждық сорғы - 2 бірлік).*

Жоғарыда аталған іс-шаралар жылыту маусымында жылу көздерін үздіксіз сумен қамтамасыз етуге, су шаруашылығы және кәріз жүйелеріндегі желілер мен жабдықтардың тозуын азайтуға мүмкіндік береді.

**ШЕШТІ:** **К. Шалабаевтың** ақпараты ұсынысы назарға алынсын.

**Дауыс берді:** «Қолдайды»-13, «Қарсы»-0, Қалыс қалғандар – 0. Бірауыздан қабылданды.

**ТЫҢДАЛДЫ:**

**3.** «Тарихи-мәдени мұра ескерткіштерін алдын ала есепке алу тізіміне өзгерістер енгізу туралы» баяндама.

**Әзімжанова Сәуле Иркановна – «Қостанай қаласының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» ММ басшысы.**

«Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының Заңына *(2019 жылғы 26 желтоқсандағы №288-VI ҚРЗ)* сәйкес меншік субъектісіне қарамастан Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан Тарих және мәдениет ескерткіштері мемлекеттік есепке алынуға жатады.

Қазіргі уақытта Қостанай қаласында 49 ескерткіш бар, оның ішінде 3 – Республикалық маңызы бар ескерткіш *(Кеңес Одағының екі мәрте Батыры И.Павлов пен Л. Беданың бюсттері, ШОД И. Алтынсарин аумағындағы И. Алтынсарин ескерткіші),* сондай-ақ **78** тарихи-мәдени мұра объектілері *(алдын ала есепке алу тізімі).*

Объектілердің жалпы техникалық жағдайы қанағаттанарлық.

Жыл сайын қаланы абаттандыру аясында Қостанай қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі Тарих және мәдениет ескерткіштері мен объектілерін тиісті жағдайда ұстау бойынша тұрақты жұмыстар жүргізеді.

ҚР заңнамасына сәйкес объектілерді алдын ала есепке алу тізіміне енгізген сәттен бастап **3 жыл өткен соң** олардың одан әрі мәртебесін айқындау бойынша жұмыс жүргізіледі: **ескерткіштердің мемлекеттік тізіміне енгізу.**

Бөлім қала аумағында орналасқан барлық тарихи-мәдени мұра объектілеріне түгендеу жүргізді.

Сәулет, өнер және қала құрылысы тұрғысынан Тарихи немесе мәдени құндылығы жоқ объектілерді тізімнен алып тастауды ұсынамыз.

Алдын ала есепке алу тізіміндегі қала құрылысы мен сәулет өнерінің жалғыз нысаны – бұрынғы первоцелинниктер қонақ үйінің ғимараты (ХХ ғасыр, Тәуелсіздік көшесі, 72). Бұл екі қабатты кірпіш құрылым, бұрышта жасалған екі тәуелсіз блок, тікбұрышты пішінді. Қасбеттерде декор жоқ. Ғимарат өзінің өмір сүру кезеңінде бірнеше рет қалпына келтіріліп, қазіргі уақытта архитектуралық құндылығын жоғалтты.

Сонымен қатар, 2008 жылы бұл нысан Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі жанындағы арнайы комиссияның шешімімен тарих және мәдениет ескерткіштерінің мемлекеттік тізімінен шығарылды.

Сондай-ақ, құлпытастары бар жерлеу нысандарын тізімнен алып тастауға болады деп санаймыз.

Бұл қалалық зиратта орналасқан Ұлы Отан соғысына қатысушылардың, интернационалист жауынгерлердің қабірлері:

1. Кеңес Одағының Батыры И. Я. Съянов (1988 ж.);

2. Кеңес Одағының Батыры В. С. Афанасьев (1988 ж.);

3. Ұлы Отан соғысының қатысушысы В. Е. Головченко (1990 ж.);

4. интернационалист жауынгер Е. Пальчиков (1982 ж.);

5. интернационалист жауынгер А. Винник (1985);

6. интернационалист жауынгер И. Шило (1986).

Сондай-ақ Жеңіс саябағының аумағында орналасқан жерлеу орындары (бұрынғы қалалық зират):

1. Қызыл партизан, Ұлы Отан соғысының қатысушысы Ф. Т. Логинова (1957 ж.);

2. азаматтық соғысқа қатысушы Т. К. Киселев (1962 ж.);

3. Ұлы Отан соғысының қатысушысы Е. В. Серкова (1954 ж.);

4. КОКП Қостанай облыстық комитетінің екінші хатшысы Г. А. Малехонкова (1957 ж.);

5. КОКП Қостанай облыстық комитетінің хатшысы Т. Бадамбаева (1958 ж.);

6. Ұлы Отан соғысының қатысушысы Н. М. Голдобин (1943 ж.).

Айта кету керек, жоғарыда аталған 13 нысанды алдын ала есепке алу тізімінен алып тастаған кезде, құрылыстарды күтіп-баптау жұмыстарын шефтік ұйымдар, сондай-ақ Қостанай қаласының әкімдігі қала аумағын абаттандыру шеңберінде жалғастыратын болады.

**ШЕШТІ:** **С. Әзімжанованың** ақпараты ұсынысы назарға алынсын.

**Дауыс берді:** «Қолдайды»-13, «Қарсы»-0, Қалыс қалғандар – 0. Бірауыздан қабылданды.

**Қостанай қаласы**

**Қоғамдық кеңесінің**

**төрағасы С. Сотников**

**Қостанай қаласы**

**Қоғамдық кеңесінің хатшысы С. Большакова**